## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
EC-001-2024 | Como un Usuario, necesito registrarme e iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder a mis datos y funcionalidades personalizadas. | Autenticación de Usuarios | Pendiente | 5 puntos | Sprint 1 | Alta | Incluye autenticación básica con correo y contraseña.
EC-002-2024 | Como un Usuario, necesito acceder a un panel de control, con la finalidad de gestionar mis cultivos y ver recomendaciones personalizadas. | Panel de Control | Pendiente | 8 puntos | Sprint 1, Sprint 2 | Alta | Incluirá diseño de interfaz y funcionalidades iniciales.
EC-003-2024 | Como un Usuario, necesito poder agregar y gestionar mis plantas, con la finalidad de llevar un seguimiento detallado de su crecimiento. | Seguimiento de Plantas | Pendiente | 13 puntos | Sprint 2, Sprint 3 | Alta | Incluirá funcionalidades de agregar, editar y eliminar plantas, así como cargar fotos.
EC-004-2024 | Como un Usuario, necesito recibir recomendaciones basadas en el clima, con la finalidad de optimizar el cuidado de mis cultivos. | Recomendaciones Climáticas | Pendiente | 8 puntos | Sprint 3 | Alta | Requiere la integración de una API meteorológica.
EC-005-2024 | Como un Usuario, necesito acceder a contenido educativo sobre agricultura urbana, con la finalidad de mejorar mis prácticas de cultivo. | Biblioteca de Contenido Educativo | Pendiente | 8 puntos | Sprint 4 | Media | Incluirá funcionalidad de búsqueda y filtrado.
EC-006-2024 | Como un Usuario, necesito conectarme con otros agricultores urbanos, con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos. | Características de Comunidad | Pendiente | 13 puntos | Sprint 4 | Media | Incluirá perfiles de usuario, foros, y funcionalidad de eventos.
EC-007-2024 | Como un Usuario Móvil, necesito una aplicación optimizada para dispositivos móviles, con la finalidad de gestionar mis cultivos desde cualquier lugar. | Aplicación Móvil | Pendiente | 21 puntos | Sprint 5 | Media | Desarrollar para Android e iOS, incluyendo notificaciones push.
EC-008-2024 | Como un Administrador, necesito realizar pruebas de usabilidad, con la finalidad de asegurar una experiencia de usuario óptima. | Pruebas de Usabilidad | Pendiente | 8 puntos | Sprint 6 | Alta | Enfocado en la corrección de errores y optimización.
EC-009-2024 | Como un Desarrollador, necesito lanzar y promover la aplicación, con la finalidad de llegar a un público amplio. | Lanzamiento y Promoción | Pendiente | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | Incluye preparación para el lanzamiento y estrategia de marketing.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.