## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Autenticación de usuarios y gestión de cuentas.
HU001 | Como un Usuario registrado, necesito registrarme e iniciar sesión, con la finalidad de acceder a mis datos y funcionalidades personalizadas. | 5
HU002 | Como un Administrador, necesito gestionar los usuarios de la app, para mantener el control sobre el acceso y la seguridad. | 8
HU003 | Como un Administrador, necesito crear, editar y desactivar usuarios, con la finalidad de gestionar los permisos y accesos a la plataforma. | 8
EPICA 2 | Gestión de cultivos y plantas.
HU004 | Como un Usuario registrado, necesito registrar el crecimiento de mis plantas mediante fotos, notas y cronologías, para tener un seguimiento detallado de su desarrollo. | 13
HU005 | Como un Usuario registrado, quiero recibir recomendaciones personalizadas basadas en el tipo de cultivo y las condiciones climáticas locales, para optimizar el cuidado de mis plantas. | 8
HU006 | Como un Usuario registrado, quiero acceder a datos meteorológicos en tiempo real sobre mi ubicación, para ajustar mis prácticas de riego, siembra y cosecha. | 8
EPICA 3 | Acceso y visualización de recursos educativos.
HU007 | Como un Usuario registrado, quiero acceder a una biblioteca de recursos educativos, incluyendo artículos, videos y tutoriales, para mejorar mis habilidades de cultivo urbano. | 8
EPICA 4 | Conexión y comunidad de agricultores urbanos.
HU008 | Como un Usuario registrado, quiero conectarme con otros agricultores urbanos a través de foros y eventos, para compartir conocimientos y experiencias. | 13
EPICA 5 | Gestión y configuración de datos de cultivos.
HU009 | Como un Administrador, necesito configurar y mantener la Base de Datos de Cultivos, para asegurar que la información sobre plantas sea precisa y esté actualizada. | 8
EPICA 6 | Recomendaciones y análisis climáticos.
HU0010 | Como un Usuario registrado, quiero recibir recomendaciones personalizadas basadas en el clima, para optimizar mis prácticas de cultivo. | 8
HU0011 | Como un Usuario registrado, quiero acceder a datos climáticos en tiempo real para ajustar las prácticas agrícolas. | 8

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU001 | Como usuario registrado, necesito registrarme e iniciar sesión, con la finalidad de acceder a mis datos y funcionalidades personalizadas. | 5 | T1 | Implementar la funcionalidad de registro de usuario. | Ricardo | 4
|  |  |  | T2 | Programar la funcionalidad de inicio de sesión. | Ricardo | 3
|  |  |  | T3 | Diseñar la interfaz de registro e inicio de sesión. | Ricardo | 5
1 | HU002 | Como administrador, necesito gestionar los usuarios de la app, para mantener el control sobre el acceso y la seguridad. | 8 | T1 | Crear una interfaz para la gestión de usuarios. | Jose | 6
|  |  |  | T2 | Programar funcionalidad de bloqueo y activación de cuentas. | Jose | 5
|  |  |  | T3 | Implementar la edición de perfiles de usuarios. | Jose | 4
2 | HU004 | Como usuario registrado, necesito registrar el crecimiento de mis plantas mediante fotos, notas y cronologías, para tener un seguimiento detallado de su desarrollo. | 13 | T1 | Crear la función para añadir fotos y notas a cada planta. | Vale | 8
|  |  |  | T2 | Implementar la cronología visual de crecimiento. | Vale | 10
|  |  |  | T3 | Diseñar la interfaz de seguimiento y cronología. | Vale | 6
2 | HU005 | Como usuario registrado, quiero recibir recomendaciones personalizadas basadas en el tipo de cultivo y las condiciones climáticas locales. | 8 | T1 | Programar algoritmo para generar recomendaciones. | Matias | 10
|  |  |  | T2 | Conectar API climática para recibir datos en tiempo real. | Matias | 6
|  |  |  | T3 | Mostrar recomendaciones en el panel de control. | Matias | 5
3 | HU007 | Como usuario registrado, quiero acceder a una biblioteca de recursos educativos, incluyendo artículos, videos y tutoriales, para mejorar mis habilidades de cultivo urbano. | 8 | T1 | Crear el backend para almacenamiento de recursos. | Jose | 8
|  |  |  | T2 | Diseñar la interfaz de la biblioteca de recursos. | Jose | 6
|  |  |  | T3 | Implementar búsqueda y filtrado de recursos. | Jose | 8
4 | HU008 | Como usuario registrado, quiero conectarme con otros agricultores urbanos a través de foros y eventos, para compartir conocimientos y experiencias. | 13 | T1 | Crear la sección de foros y eventos. | Valentina | 12
|  |  |  | T2 | Implementar funcionalidad para inscripción en eventos. | Valentina | 6
|  |  |  | T3 | Programar la publicación y respuesta en foros. | Valentina | 10
5 | HU009 | Como administrador, necesito configurar y mantener la Base de Datos de Cultivos, para asegurar que la información sobre plantas sea precisa y esté actualizada. | 8 | T1 | Importar los datos iniciales a la base de datos. | Matias | 6
|  |  |  | T2 | Crear la interfaz para actualización y eliminación de datos. | Ricardo | 7
|  |  |  | T3 | Validar la consistencia y actualización de los datos. | Matias | 5

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU16 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Backlog |  | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8